МОЗ  УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я

ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальне некомерційне підприємство

«САВРАНСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО – САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ»

Савранської селищної ради Одеської області

- вул. Соборна, 15, смт Саврань, Подільський район, Одеська область, 66200

- тел.: (04865) 3-18-10, 3-18-20  E-mail: savrcpmsd@gmail.com  веб-сайт: https://савранський.цпмсд.укр Код ЄДРПОУ 38147602

- ___________________________________________________________________________________________________________

- При відповіді посилайтесь на наш

№                                                                  від

Д  О  В  І  Д  К А

КНП ««Савранський ЦПМСД»  надає звіт, про виконання Програми фінансової підтримки  та розвитку  Комунального некомерційного підприємства «Савранський центр первинної медико-санітарної допомоги» Савранської селищної ради Одеської області, на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ї селищної ради від 22.04.2021 року №313-III за 2023 рік :

Напрями діяльності та заходи

| № п/п |  | Перелік заходів програми | Виконавець | Джерела фінансування | Виділені кошторисні призначення тис. грн. на 2023 | Виконано у 2023 році |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1.1 Придбання медикаментів, виробів медичного призначення та реактивів | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | Реактиви-6,0 Медикаменти для надання первинної мед.допомоги – 32,98 Разом 38,95 | Реактиви-6,0 Медикаменти для надання первинної мед.допомоги – 32,98 Разом 38,95 |
|  |  | 1.2. Проведення заходів з профілактики, раннього виявлення, лікування туберкульозу, проведення туберкулінодіагностики дитячого населення | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 9,5 | 9,5 |
|  |  | 1.3. Забезпечення медикаментами пільгового контингенту | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 42,88 | 42,88 |
|  |  | 1.4. Надання паліативної допомоги онкологічним хворим(наркотики) | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 1,46 | 1,46 |
|  |  | 1.5 Забезпечення медикаментами хворих з рідкісними захворюваннями | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 18,50 | 18,50 |
|  |  | 1.6. Забезпечення харчуванням дітей першого року життя з соціально неблагонадійних сімей та народжених ВІЛ – інфікованими особами | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 15,0 | 14,96 |
| 3. |  | 3.1. Придбання засобів захисту для медичних працівників, дезінфікуючих та миючих засобів | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 32,36 | 32,36 |
| 4.1 |  | Забезпечення фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів та ФП | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 1347,27 | 1347,01 |
| 5. |  | Забезпечення закладів енергоносіями та комунальних витрат | КНП «Савранський ЦПМСД» | Селищний | 260,21 | 245,41 |
| Разом по загальному фонду |  |  |  |  | 1766,13 | 1751,03 |

Також за рахунок спеціального фонду: виділено 198,098  тис. грн   та проведено  капітальний  ремонт частини   даху приміщення центру , також  поновлено  проектно-кошторисну документацію для  нової  амбулаторії в смт. Саврань   на суму  218, 106 тис.  грн..

Касові видатки по загальному фонду за 2023 рік склали 2167,24 тис. грн.

|  | Виділені кошторисні призначення тис. грн. на 2023 | Виконано у 2023 році |
| --- | --- | --- |
| Всього видатків: | 2182,3 | 2167,24 |

Головний  лікар                                                                               Валентина  Лещенко