Додаток 3

до розпорядження селищного голови

 від 31.08.2021р. № \_\_\_\_/А-2021

**План**

заходів з організації та проведення

святкування 623-ї річниці Дня селища Саврань

1.Забезпечити розроблення сценарію та програми проведення святкування 623-ї річниці Дня селища Саврань .

Термін: до 06.09.2021 року.

Відповідальні: Базей М.М., Лавренюк О.М., Яновська Л.А.

2. Забезпечити 11.09.2021 року проведення футбольного турніру між командами громади.

Термін: 11.09.2021 року

Відповідальні: Дужій С.Г., Базей М.М., Волков Я.Б.

2. Забезпечити виконання програми святкування 623-ї річниці Дня селища Саврань.

Термін: 12.09.2021 року

Відповідальні: Дужій С.Г., Базей М.М., Лавренюк О.М., Кравець О.С., Яновська Л.А., Бевзюк О.І., Брицька Н.О., Ткаченко А.В., Шпитко В.М.

3.Забезпечити благоустрій, належний санітарний стан та святкове оформлення селища з використанням державної символіки.

Термін: до 12.09.2021 року.

Відповідальні: Лавренюк О.М.; Шпитко В.М.

4.Виготовити афіші, розмістити оголошення про проведення святкування 623-ї річниці Дня селища Саврань в громадських місцях, на офіційному сайті селищної ради.

Термін: до 10.09.2021 року.

Відповідальні: Лавренюк О.М.; Яновська Л.А., Гончарук О.В.

5.Надати телефонограми із запрошенням керівництву Подільської районної ради, Подільської районної державної адміністрації, керівникам установ, організацій та підприємств, державних закладів розташованих на території смт Саврань.

Термін: до 10.09.2021 року.

Відповідальні: Кравець О.С.

6.Забезпечити святкові молебні во славу Саврані в храмах селища.

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Лавренюк О.М.

7. Організувати та провести «Парад домашніх улюбленців» (дитячий конкурс).

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Бевзюк О.І. Брицька Н.О., Яновська Л.А., Ткаченко А.В.

8. Організувати та провести «Малюнок на асфальті» (дитячий конкурс).

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Бевзюк О.І.,Брицька Н.О., Яновська Л.А., Ткаченко А.В.,

Усата С.І.,Тодорук І.В.

9.Забезпечити проведення циркової вистави в Савранському селищному будинку культури та частування дітей солодощами.

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Ткаченко А.В., Бевзюк О.І., Брицька Н.О., Яновська Л.А.

 10. Організувати святкову ходу від приміщення ЦНАП селищної ради (вул. Горького, 1) до парку відпочинку (вул. Соборна)

Термін: 12.09.2021 року

Відповідальні: Дужій С.Г.; Базей М.М., Лавренюк О.М., Кравець О.С., працівники селищної ради, керівники установ, підприємств та організацій (за згодою).

11.Організувати та забезпечити покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку, пам’ятників загиблим воїнам (парк відпочинку смт Саврань).

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Дужій С.Г.; Базей М.М., Лавренюк О.М., Кравець О.С., працівники селищної ради, керівники установ, підприємств та організацій (за згодою).

12.Забезпечити організацію та проведення урочистої частини з нагоди святкування Дня селища Саврань.

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Дужій С.Г.; Базей М.М., Лавренюк О.М., Кравець О.С., Яновська Л.А.

13.Забезпечити організацію та проведення святкової концертної та конкурсної програми з нагоди святкування Дня селища Саврань, молодіжної дискотеки.

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Яновська Л.А.

14.Організувати реалізацію лотереї до Дня селища Саврань.

Термін: 06.09.2021 - 12.09.2021року.

Відповідальні: КЗ «Центр культури, дозвілля і туризму» селищної ради.

15. Провести розіграш лотереї до Дня селища Саврань.

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: КЗ «Центр культури, дозвілля і туризму» селищної ради», депутат районної ради Іспанюк О.А. (за згодою), депутати селищної ради ( за згодою) – Чумак Л.О., Пуга О.Л., Мельничук В.М.

16. Організувати виставку народних умільців та забезпечити святкове торгівельне обслуговування в місці проведення заходу.

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Базей М.М.,Лавренюк О.М.; Яновська Л.А.

17.Забезпечити організацію дитячих розваг в парку відпочинку (дитячі атракціони).

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Яновська Л.А.

18. Забезпечити організацію та частування учасників та гостей заходу юшкою та кашею.

Термін: 12.09.2021 року.

Відповідальні: Базей М.М., Лавренюк О.М.

7. Висвітлити на офіційному веб-сайті Савранської селищної ради ([www.savranrada.odessa.ua](http://www.savranrada.odessa.ua)) інформацію про підготовку та відзначення 623-ї річниці Дня селища Саврань.

Термін: з 06.09.2021року – 13.09.2021 року

Відповідальні: Гончарук О.В.

Секретар селищної ради Світлана ГЕРАСИМІШИНА